삼성자산운용 주식회사

AX/PI센터 AX팀

AI 과제 심사·운영 지침

| 문서번호 | IT-AX-OPS-002 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 최종 수정 | 2026-07-06 |
| 문서 분류 | 운영 지침 (AX팀·AI CREW·부서장) |
| 소관 부서 | AX/PI센터 AX팀 |

내부용 (Internal Use Only)

목차

제1장 총칙

제1조(목적)

제2조(적용 범위)

제3조(용어의 정의)

제2장 AI CREW

제4조(AI CREW의 역할)

제5조(AI CREW 등급 체계)

제3장 AI 과제 추진 단계

제6조(단계 구분 및 원칙)

제7조(단계별 산출물 및 기준)

제4장 관련 부서 협조

제8조(협조 요청 기준)

제9조(AX 위원회 상정 절차)

제5장 과제 정의서

제10조(과제 정의서 v0 서식)

제11조(과제 정의서 v1 추가 서식)

제6장 과제 자동 평가

제12조(6차원 평가 기준)

제13조(평가 결과 처리)

AI 과제 심사·운영 지침

제1장 총칙

제1조(목적)

이 지침은 「AI 거버넌스 규정」(IT-AX-REG-001)에서 위임한 사항과 AI 과제의 발굴·기획·심사·운영에 필요한 세부 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위)

① 이 지침은 삼성자산운용 전 임직원 중 AI 과제를 발굴·신청하는 AI CREW, 과제를 접수·심사·운영하는 AX팀, 및 현업 부서장에게 적용한다.

② AI 솔루션 유형 2 이상에 해당하는 과제는 이 지침에서 정한 Phase Gate 절차를 반드시 준수하여야 한다.

제3조(용어의 정의)

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "AI CREW"란 각 부서에서 AI 활용을 선도하고 AX팀과 소통하는 현업 담당자를 말한다.

② "Phase Gate"란 AI 과제가 다음 단계로 진입하기 위해 충족하여야 하는 조건 및 승인 절차를 말한다.

③ "과제 정의서"란 AI 과제의 목적·범위·위험등급·KPI·비용 등을 기재한 표준 서식을 말한다.

④ "스코어카드"란 AI 과제를 6개 차원에서 정량 평가하는 자동 평가 체계를 말한다.

제2장 AI CREW

제4조(AI CREW의 역할)

AI CREW는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

① 부서 내 현행 업무(As-Is) 진단 및 혁신 기회 발굴

② AI 활용 사례 발굴 및 AX팀 창구 역할

③ 과제 정의서 v0 작성 및 제출

④ 파일럿 단계 UAT 수행 및 현업 검증

제5조(AI CREW 등급 체계)

① AI CREW는 역량에 따라 3단계로 구분하며, AX팀이 등급별 지원을 제공한다.

| 등급 | 명칭 | 기준 | AX팀 지원 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lv.1 탐색 | AI 탐색자 | No-Code 도구 활용 가능, 과제 아이디어 발굴 단계 | 기초 교육 자료 제공, 사용 가이드 안내 |
| Lv.2 실험 | AI 실험자 | Low-Code 프로토타입 구성 가능, 파일럿 UAT 수행 경험 보유 | AX 샌드박스 환경 제공, 1:1 기술 자문 |
| Lv.3 개발 | AI 혁신자 | Pro-Code 개발 참여 가능, APA 또는 에이전트 구현 경험 보유 | AX팀 공동 개발, 고급 템플릿·패턴 공유, 우선 과제 배정 |

② 등급은 AX팀이 과제 참여 이력과 역량을 기반으로 부여하며 연 1회 이상 갱신한다.

③ AI CREW 자원은 AX팀에 직접 문의하여 신청하며, AX팀이 배정 부서를 조율한다.

제3장 AI 과제 추진 단계

제6조(단계 구분 및 원칙)

① AI 솔루션 유형 2 이상 과제는 Phase  Phase 의 단계를 순서대로 진행한다.

② 단계 건너뛰기는 어떠한 경우에도 금지한다.

제7조(단계별 산출물 및 기준)

각 단계의 담당, 산출물, 진입 기준은 다음과 같다.

| 단계 | 담당 | 산출물 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 발굴 | AI CREW | As-Is 업무 분석, 아이디어 메모 | AI 도입 전 현행 프로세스 진단 필수. AI 없이도 개선 가능한지 먼저 검토 |
| Phase 2 기획 | AI CREW + AX팀 | 과제 정의서 v0 | 접수 후 결과 통보: 저위험·G1 → 5영업일 / 중위험·G2 → 10영업일 / 고위험·G3 → 15영업일 |
| Phase 3 설계 | AX팀 | 과제 정의서 v1, 설계 리뷰서 | 고위험 시 컴플라이언스 사전 검토 |
| Phase 4 MVP 개발 | AX팀 | MVP, 테스트 결과서 | G2 이상: 개발 단계 실 데이터 사용 금지 |
| Phase 5 심사 | AX팀 | 심사 보고서, 위험 평가서 | 자동 평가 70점 이상 → 파일럿 진입 |
| Phase 6 파일럿 | AI CREW + AX팀 | UAT 결과, KPI | 중위험 4~6주 / 고위험 8주 |
| Phase 7 운영 | AX팀 | Agent ID, 운영 명세서 | 위험등급별 승인 후 배포 |

제4장 관련 부서 협조

제8조(협조 요청 기준)

① AX팀이 과제 파이프라인을 주관하며, 아래 단계에서 관련 부서 협조를 요청한다.

| Phase | 협조 내용 | 관련 부서 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3 설계 | G2 인프라 가용성 확인 | AI데이터플랫폼팀 |
| Phase 5 심사 | 보안 검토 | 정보전략팀 |
| Phase 5 심사 | 고위험 컴플라이언스 검토 | 컴플라이언스 |
| Phase 7 운영 | 시스템 운영 유지보수 인수 | IT업무개발팀 |
| Phase 7 운영 | 고위험 과제 최종 승인 | AX 위원회 |

② 각 부서의 세부 역할은 별도 협의를 통해 확정한다.

제9조(AX 위원회 상정 절차)

① 고위험 과제 중 투자·운용 실행, 공시·법정문서, 컴플라이언스 판정 업무에 해당하는 과제는 운영 승격 전 AX 위원회 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 상정 절차는 다음 각 호와 같다.

1. AX팀장이 심사 보고서(과제 개요·위험 평가·KPI·파일럿 결과)를 작성한다.

2. 정기회의 또는 임시회의 안건으로 상정한다.

3. 위원회 의결 후 AX팀이 Agent ID를 발급하고 운영을 개시한다.

③ 위원회 구성·임무·회의 운영 세부사항은 「운영방안_AX위원회」(IT-AX-GOV-001)에 따른다.

제5장 과제 정의서

제10조(과제 정의서 v0 서식)

Phase 2 기획 단계에서 AI CREW가 작성하는 과제 정의서 v0의 필수 기재 항목은 다음과 같다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 / 부서 / AI CREW |  |
| 현행 업무 프로세스 (As-Is) | 현재 어떻게 하고 있는지, 어디서 병목이 생기는지 |
| 업무 문제 정의 |  |
| 기대 효과 |  |
| AI 솔루션 유형 (예상) | 유형 1~4 |
| 위험등급 (예상) | 고/중/저 |
| 활용 데이터 및 기밀등급 |  |
| 현업 준비 상태 |  |

제11조(과제 정의서 v1 추가 서식)

① Phase 3 설계 단계에서 AX팀이 v0를 기반으로 작성하는 과제 정의서 v1의 추가 필수 기재 항목은 다음과 같다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 모델·인프라 |  |
| Human-in-the-loop 설계 |  |
| Kill Switch 설계 | 유형 3·4 필수 |
| 실패 시 행동 | 알림·롤백·중단 |
| 감사 로그 설계 | 기록 항목·보존 기간 |
| 성공 KPI | 측정 방법·데이터 소스·목표값 사전 합의 필수 |
| 월 비용 예산 (USD) |  |
| 월 예상 토큰 사용량 |  |

② 성공 KPI의 측정 방법·데이터 소스·목표값은 반드시 사전에 합의하여야 하며, 이 기재가 없는 항목은 우수 에이전트 보상 평가에서 0점으로 처리한다.

제6장 과제 자동 평가

제12조(6차원 평가 기준)

과제 정의서 v0 접수 시 다음 6개 차원을 기준으로 100점 만점의 자동 평가를 실시한다.

| 차원 | 배점 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 임팩트 | 25 | 영향 인원·빈도·전략 정합성 |
| ROI | 25 | 시간·비용 절감 및 수익 기여를 산정하여 기재. 정량화가 어려운 경우 정성적 근거와 함께 작성 |
| 기밀등급 | 15 | G1 고배점, G3 저배점 |
| 난이도 역산 | 15 | 낮은 난이도 = 고점 |
| 현업 준비도 | 10 | 데이터 가용성, AI CREW 유무 |
| 전략 정합성 | 10 | AX 로드맵 과제 연관성 |

제13조(평가 결과 처리)

① 자동 평가 결과에 따른 처리 기준은 다음과 같다.

1. 70점 이상 + G1/G2: PoC 승인

2. 70점 미만 또는 G3: AX팀장 판단

3. 68~72점 경계 구간: 팀장 직접 검토. 자동 처리 금지

② AX팀장은 경계 구간 과제에 대하여 5영업일 이내에 승인 또는 반려 결정을 통보하여야 한다.

AX/PI센터 AX팀 | IT-AX-OPS-002 | v1.0 | 2026-07-06

문서 정보

| 문서번호 | IT-AX-OPS-002 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
|  | 2026-07-06 |
| 소관 | AX/PI센터 AX팀 |
| 적용 | AX팀·AI CREW·현업 부서장 |