[내부 검토용 · 조직개편 기획]

AX/PI팀 출범 청사진

AI 전환·프로세스 혁신 — Charter · AI 서비스 스택 · AI-Ready Data(Snowflake) · 현업 활용지도 · 거버넌스 · 로드맵(100일/6M/12M/2Y) · 4팀 관점·R&R

| 작성 | 홍인표 (AX/PI팀장 내정) | 작성일 | 2026. 06. 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조직 | 삼성자산운용 IT솔루션담당 | 버전 | v0.2 (데이터·4팀관점 강화) |

배경: 그룹 차원 AI 전환 가속에 맞춰 IT솔루션담당을 4팀(AX/PI·데이터플랫폼·정보전략·IT업무개발)으로 개편. 본 청사진은 AX/PI팀의 정체성·운영모델·실행 로드맵을 구체화한다.

# 목차

# I. AX/PI팀 Charter

한 줄 정의 — “도입을 늦추지 않으면서, 가드레일을 함께 깔며 현업과 AI를 ‘일하게’ 만드는 팀”

## 1. 미션·운영원칙

- 미션: 자산운용 핵심 업무에 AI를 안착시켜 생산성·의사결정·신사업을 증강(대체 아님, 현업 상생)

- 운영원칙 4

  - ① 속도 우선 — 거버넌스는 게이트가 아니라 병행 가드레일(완벽 거버넌스 선행 금지)

  - ② 등대 우선 — 임팩트 큰 1~2개를 직접 만들어 굴리고, 그 패턴을 전사로 복제

  - ③ 현업 주도 — AX는 촉진·구축, 과제·수용은 현업과 공동설계(Human-in-the-loop)

  - ④ 측정 가능 — 모든 과제에 ROI·정직성 지표 부착(가짜 성과 차단)

## 2. 하는 일 / 안 하는 일 (경계)

| In-scope (AX/PI) | Out-of-scope (→ 타 팀) |
| --- | --- |
| 전사 AI 과제 발굴·우선순위·PI(업무 재설계) | 데이터 플랫폼·파이프라인·DW 구축/운영 → 데이터플랫폼팀 |
| 등대 AI 제품/agent PoC·구축·운영 | 기간계·SI성 앱 개발/운영 → IT업무개발팀 |
| AI 활용 가드레일(사용정책·평가·리스크·정직성) | 전사 IT 전략·예산·상위 거버넌스 → 정보전략팀 |
| 현업 AI 역량 확산(교육·템플릿)·성과측정 | 데이터 거버넌스 = 데이터플랫폼과 2-track 공동(협의) |

차별점(왜 AX·왜 이 팀장): 멀티에이전트 AI 조직 운영·ETF AI 파이프라인·업무효율화 과제를 이미 ‘만들어 굴린’ 실증 보유 → 구호가 아니라 작동하는 레퍼런스에서 출발.

# II. AI 서비스 스택 — ‘무엇을·언제 쓰는가’

규제·기밀 산업 특성상 ‘하나의 모델’이 아니라 데이터 기밀등급별 모델·배치를 매트릭스로 운영한다. 이것이 거버넌스의 실체다.

## 1. 기밀등급 × 허용 모델 매트릭스

| 등급 | 데이터 예시 | 허용 모델·배치 | 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3 (고기밀) | 고객 PI·운용 포지션·미공개 거래·MNPI | 사내망 온프레 오픈모델(Llama 3.x·Qwen2.5 파인튜닝)·폐쇄형 sLLM | 외부 API 금지·전구간 사내·감사로그 |
| G2 (사내일반) | 내부 문서·리서치·회의·업무메일 | Azure OpenAI(무학습·리전 고정) 또는 HyperCLOVA X(국내) | DLP·PII 마스킹·승인 테넌트만 |
| G1 (공개/저민감) | 공개시장·뉴스·코드·마케팅 초안 | Claude·GPT·Gemini API, M365·GitHub Copilot | 사용정책 준수·출처표시 |

원칙: 데이터를 모델에 맞추지 않고, 모델을 데이터 등급에 맞춘다. 동일 과제도 G3 경로(온프레)·G1 경로(클라우드)를 분리 설계.

## 2. 공통 기술요소 (재사용 빌딩블록)

| 요소 | 도구(예시)·용도 |
| --- | --- |
| RAG/지식검색 | Snowflake Cortex Search·네이티브 VECTOR(또는 pgvector·Weaviate) + 임베딩 → 근거기반 답변(출처강제) |
| 에이전트 오케스트레이션 | LangGraph·Claude Agent SDK·AutoGen → 멀티스텝 업무 자동화(검토→실행→보고) |
| 문서 AI(한국어) | Upstage Document Parse·Azure Doc Intelligence → 계약·공시·리포트 PDF 구조화 |
| 음성(STT) | Clova Speech·Whisper(온프레) → 회의·어닝콜 자동 회의록·요약 |
| 코파일럿 | M365 Copilot(문서·메일)·GitHub Copilot(개발) → 일상 생산성 |
| 평가·가드레일 | Ragas·LLM-as-judge(품질), Presidio(PII), NeMo Guardrails(금칙·탈옥 방어) |
| MLOps/운영 | 프롬프트 레지스트리·버전관리, 모델 라우팅, 사용량·비용·품질 모니터링 |

# III. 데이터 — AI-Ready Data 기반 (Snowflake)

AI 성패의 8할은 데이터다. 최근 도입한 Snowflake를 ‘AI가 믿고 쓸 수 있는’ AI-Ready Data 기반으로 끌어올리는 것이 전환의 토대다. (데이터플랫폼팀 소유·운영 / AX는 활용요건 정의·소비)

## 1. 데이터 플랫폼 — Snowflake 활용

- Snowflake Cortex — 인-DB LLM(COMPLETE·SUMMARIZE·EXTRACT)·Cortex Search(RAG)·Cortex Analyst(NL→SQL)

  - → 데이터를 밖으로 빼지 않고 계정 내에서 AI 처리 = 기밀(G2/G3) 유출 0의 결정적 강점

- 네이티브 VECTOR·벡터검색 — 사내 RAG 임베딩을 Snowflake 안에서 저장·검색(데이터·인덱스 일원화)

- Snowpark·Feature Store·Model Registry — 운용·리서치 ML 피처/모델 운영(파이썬 인-플랫폼)

- Horizon 거버넌스 — 동적 마스킹·행/열 접근정책·객체 태깅/분류·데이터 계보 → 기밀등급 통제를 데이터 계층에서 강제

의의: “데이터를 모델로 옮기지 말고, 모델을 데이터(Snowflake)로.” G3 민감데이터도 계정 내 Cortex로 처리 → 외부 API 없이 AI 활용. II장 등급매트릭스가 데이터 계층에서 실집행된다.

## 2. AI-Ready Data 충족 6요건

| 요건 | 내용 (없으면 AI가 헛돈다) |
| --- | --- |
| ① 발견가능성 | 데이터 카탈로그·메타데이터 — 무슨 데이터가 어디 있는지(검색·이해) |
| ② 출처·계보 | lineage/provenance — 어디서 왔고 어떻게 가공됐나(신뢰·감사) |
| ③ 신선도·SLA | 갱신주기·지연 보장 — 낡은 데이터로 AI가 오판하지 않게 |
| ④ 품질·검증 | 결측·이상·정합성 체크 — 쓰레기 입력 차단(GIGO 방지) |
| ⑤ 기밀·접근 | 등급분류·마스킹·RBAC — 등급매트릭스와 연동된 접근통제 |
| ⑥ 구조·임베딩 준비 | 정제·청킹·벡터화 가능 — RAG/agent가 바로 소비 가능한 형태 |

- 핸드오프 계약 — 데이터 생산자↔소비자(AX) 간 스키마·SLA·품질 기준을 계약화(말로 하면 깨짐)

## 3. 데이터 수명주기 & 2-track 분담

- 수집 → 정제·표준화 → 카탈로그·거버넌스 → 피처/임베딩 → AI 소비(RAG·agent·ML) → 피드백 루프

- 데이터플랫폼 track: 파이프라인·품질·신선도·거버넌스 ‘실행’(Snowflake 운영)

- AX track: AI 활용요건·소비 패턴·피드백 정의 + AI 관점 가드레일(무엇을 어떻게 쓸지)

→ 데이터 거버넌스는 두 트랙의 교집합. 타 팀장 협의로 RACI 확정.

# IV. 현업별 AI 활용 지도 (핵심·구체)

‘어떤 업무를 / 어떤 AI로 / 어떻게 / 어떤 효과·등급’으로 매핑. 등대 후보는 ★.

## 1. 운용 (Portfolio / ETF)

- ★ ETF 상품제안·검증 AI(MH LAB) — 테마→인덱스설계→백테스트(정직성가드)→리더보드 [G2/G3]

- ★ 운용 EOD 오케스트레이터 — 리밸런싱·NAV·추적오차 자동 산출·이상탐지(운용시스템 엔진 연계) [G3]

- 운용역 코파일럿 — 포지션·시장 Q&A, 일일 운용메모 초안 [G3 온프레 RAG]

## 2. 리서치

- ★ 리서치 어시스턴트(RAG) — 공시·리포트·뉴스 요약·교차질의, 출처강제·환각검증 [G2]

- 어닝콜·IR STT→요약·핵심지표 추출 [G2], 투자아이디어 1차 스크리닝 [G1/G2]

## 3. 상품개발·마케팅

- ★ ETF 출시문서 자동생성(WS7) — 법정문서 11종 초안 + 면책·검수 라우팅 [G2]

- 상품 시장성 분석 보조 [G1], 마케팅 콘텐츠·SNS 초안(심의 전 검토) [G1]

## 4. 트레이딩·리스크

- 이상거래·리스크 알림 자연어 요약, 시나리오/스트레스 분석 해설 보조(판단은 사람) [G3]

## 5. 컴플라이언스·감사

- 규제 RAG(법규·내규 Q&A, 근거조항 인용) [G2], 광고·공시 초안 사전검토 보조 [G2]

- 이해상충·위반 징후 모니터링 보조 — 적출은 AI, 판정은 컴플(Human-in-the-loop) [G3]

## 6. 오퍼레이션 (미들·백오피스)

- 문서관리(DMS) AI 분류·검색 [G2/G3], 펀드사무·정산 예외처리 보조 [G3]

- 메일·문의 자동 분류·라우팅, 반복 업무 RPA+LLM 결합 [G2]

## 7. 전사 공통

- AI 지식포털(사내 RAG 검색)·회의록 자동화(STT)·코드 코파일럿·문서/메일 코파일럿

# V. 에이전트 운영 아키텍처

- 부서형 멀티에이전트 — 업무영역별 전문 agent(운용·리서치·컴플·오퍼) + 오케스트레이터가 작업 분배·종합 (Jarvis 운영모델의 사내화)

- 작업 루프 표준 — 발굴 → 초안/실행(agent) → 검증(독립 QA·근거확인) → 현업 인수 → 사후 감사. 외부행동(발송·체결·공시)은 사람 승인 게이트

- 재사용 — 공통 RAG·가드레일·평가 모듈을 플랫폼화해 신규 과제는 ‘조립’으로 빠르게(=속도)

- 배치 — G3 과제는 온프레 격리 실행, G1은 클라우드. 동일 인터페이스 뒤에서 모델만 스왑(토글)

# VI. 거버넌스·가드레일 (병행, 최소→정교화)

- 데이터 등급분류 + 등급별 허용모델 매트릭스 적용(II장) — ‘쓰면서’ 갱신

- 입력 통제 — PII·기밀 탐지·마스킹·차단(Presidio류), DLP 연계

- 출력 신뢰 — RAG 출처강제·환각검증(LLM-judge), 운용·컴플은 근거 없는 단정 금지

- Human-in-the-loop 필수영역 — 운용 의사결정·컴플 판정·고객 커뮤니케이션·공시

- 정직성 프레임(운용 특화) — 백테스트 생존편향 금지·비용/슬리피지 반영·수정주가(가짜성과 차단)

- 감사성 — 프롬프트·응답·모델·근거 보존, 사용량·비용·품질 대시보드

- AI 사용정책 v0 — 승인 모델 목록·금지 용도·사고대응. 분기 개정(살아있는 문서)

※ 데이터 거버넌스는 데이터플랫폼팀과 2-track 공동, 타 팀장 협의로 확정.

# VII. 로드맵 — 100일 / 6개월 / 12개월 / 2년

## ① 100일 — 토대 + 첫 등대 (속도 증명)

- 팀 출범·미션 정렬, 전사 AI 과제 인벤토리(부서 인터뷰)→우선순위(임팩트×난이도) quick-win 선별

- AI 서비스 스택 v0 구축 — G1 클라우드 테넌트(Azure OpenAI·Copilot) + G3 온프레 PoC 환경, 공통 RAG·가드레일 모듈 셋업

- 등대 과제 1~2개 PoC — 보유자산 레버리지(리서치 어시스턴트 RAG / ETF 상품제안·문서생성)

- 가드레일 v0(사용정책·등급매트릭스·PII마스킹) + 데이터플랫폼 2-track 협의 착수

- KPI: 과제 인벤토리 N건·등대 PoC 가동·정책 v0 승인·사용자 N명 온보딩

## ② 6개월 — 등대 가동 + 확산 시작

- 등대 과제 운영전환(파일럿→상시)·성과 측정(시간절감·품질), PI 분기 사이클 정착

- AI 지식포털·회의록 자동화 전사 오픈(공통 효익 체감 도구 먼저)

- 가드레일 v1(모델평가·리스크등급·검증절차) — 컴플/리스크 부서 연계

- 현업 AI 역량 프로그램(교육·프롬프트 템플릿·챔피언 양성) 시작

- KPI: 등대 ROI 1건 이상 입증·월활성 사용자·과제 처리 리드타임 단축%

## ③ 12개월 — 스케일 + 내재화

- AI 과제 포트폴리오 다수 운영(부서별 2~3개)·누적 ROI 보고

- agent 표준·셀프서비스화 — 현업이 직접 조립·활용(AX는 플랫폼·심사)

- 가드레일 v2(안정 운영체계)·2-track 데이터 거버넌스 정착·감사 자동화

- KPI: 부서 커버리지%·셀프서비스 과제 비중·정직성/사고 0 유지

## ④ 2년 — AX가 ‘기본’이 됨

- ‘AI로 일하는 게 디폴트’인 운영체계·문화 — 운용·리서치·오퍼레이션 핵심에 AI 내재화

- 측정 가능한 생산성·운용 알파·비용절감 기여, 신사업(대외 AI 역량 활용) 타진

- AX팀 = 그룹 AI 전환 레퍼런스(타 계열사 확산 모델)

- KPI: 전사 생산성 지표·AI 기여 매출/비용·그룹 레퍼런스 채택

# VIII. 4팀 관점 및 R&R

## 1. 각 팀이 보는 시각 (전사 균형)

| 팀 | 이 전환을 보는 시각 | 성공조건 |
| --- | --- | --- |
| AX/PI | 수요·활용·등대 빌드·가드레일 — “AI를 일하게 만든다” | 현업 임팩트·확산·정직성 |
| 데이터플랫폼 | AI-Ready Data·Snowflake·피처/벡터·거버넌스 실행 — “AI가 믿고 쓸 데이터” | 데이터 신선도·품질·신뢰 |
| 정보전략 | 전략·예산·보안·아키텍처 정합 — “안전하고 정합적인 전환” | 리스크 통제·투자 정당화 |
| IT업무개발 | 기간계 연계·등대 운영이관·SI — “현장에 녹이는 손” | 안정 운영·시스템 연계 |

→ AX는 ‘엔진’, 데이터플랫폼은 ‘연료’, 정보전략은 ‘안전·정합’, IT업무개발은 ‘정착’. 네 시각이 맞물려야 전환이 굴러간다.

## 2. R&R 경계 (협의 기준안)

| 팀 | 핵심 R&R | AX와의 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| AX/PI | AI 과제 발굴·PI·등대 빌드/agent·AI 가드레일·현업 확산 | 오케스트레이터(수요↔공급 연결) |
| 데이터플랫폼 | 데이터 수집·표준·파이프라인·DW/레이크·피처/벡터 인프라 | AX에 데이터·임베딩 인프라 공급 / 데이터 거버넌스 2-track 공동 |
| 정보전략 | 전사 IT 전략·예산·아키텍처·상위 거버넌스·벤더 | AX 과제의 전략정합·예산·보안정책 승인 |
| IT업무개발 | 기간계·업무시스템 개발/운영·SI | AX 등대의 운영 이관·시스템 연계 개발 |

중복 위험 지점 & 해소: ① ‘AI 앱 개발’ AX vs IT업무개발 → AX는 PoC·등대·agent까지, 안정 운영은 IT업무개발로 이관 ② ‘데이터 거버넌스’ AX vs 데이터플랫폼 → 정책(AI활용)·실행(데이터) 2-track ③ ‘거버넌스’ AX vs 정보전략 → AX는 AI 활용 가드레일, 정보전략은 상위 IT/보안 거버넌스.

# IX. 조직·리스크·성공지표

## 1. 팀 구성(안)

- PI/과제기획(현업 인터페이스) · AI 엔지니어(agent·RAG·LLMOps) · 데이터/평가 · 거버넌스 — 소수정예 + 현업 챔피언 네트워크

## 2. 리스크 & 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 기밀·규제 | 민감데이터 외부유출·규제 위반 | 등급매트릭스·온프레 G3·감사로그·컴플 연계 |
| 환각·오판 | 근거 없는 출력의 업무 반영 | RAG 출처강제·HITL·정직성 가드 |
| 현업 저항 | ‘대체 공포’·미활용 | 상생 프레이밍·공동설계·챔피언·quick-win 체감 |
| 경계 충돌 | 타 팀과 R&R 마찰 | R&R 기준안·인터페이스 명문화·정기 협의체 |

## 3. 성공지표(요약)

- 도입: 월활성 사용자·부서 커버리지·과제 수 / 효익: 리드타임 단축%·ROI·운용 기여 / 안전: 사고 0·정직성 위반 0

본 문서는 v0.1 검토 초안이며, 타 팀장·담당임원 협의로 R&R·거버넌스 경계가 확정된다. 구체 도구·벤더는 보안성 검토·PoC 결과로 대체될 수 있다.